Община Николаево,  обл. Стара Загора, гр. Николаево 6190, ул. „Георги Бенковски“ № 9

Телефон  04330 / 2040,  e-mail: obshtina@nikolaevo.bg

СЪГЛАСУВАЛ: …………………………………..

МИЛЕНА ЙОЛДОВА – НАЧАЛНИК НА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО СТАРА ЗАГОРА

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО ЗА 2026 г.

| № | Дейности | ## Срок за изпълнение | Отговорни институции | Индикатори | Очаквани резултати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегическа цел Да се осигурят ключовите фактори и ресурси за устойчиво прилагане в образователните институции на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в пълнотата и дълбочината, предвидена в нормативната уредба Оперативна цел №1 Осигуряване на процес и среда на учене, които премахват пречките пред ученето и създават възможности за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на живота на общността |  |  |  |  |  |
| 1. | Прилагане на прозрачна и улесняваща родителите система за записване на деца и ученици; достъпна архитектурна среда за деца в ДГ и училища | постоянен | Община,служба ГРАО ДГ, училища | Брой обхванати деца в ДГ и училища | Повишаване обхвата на децата в детски градини и училища. Изграждане на единна система за прием в първи клас, изготвяне на регистър на първокласниците |
| 2. | Осигуряване на достъп до образование за деца и ученици със СОП, в риск и от социално уязвими общности | постоянен | Община, РУО, ДГ и училища | Брой обхванати деца от групите | Повишаване броя на интегрираните деца и ученици от изброените групи |
| 3. | Изготвяне на програми за развитие на учениците с обучителни трудности | постоянeн | Директори, учители | Брой ученици със СОП | Предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците |
| 4. | Награждаване с грамоти,сертификати и материални награди за отличен успех, високи постижения и принос към развитието на училището | постоянен | Община, учители, директори | Брой ученици с високи постижения | Стимулиране на учениците и повишаване на мотивацията им |
| 5. | Осигуряване на сигурна и безопасна материална база | постоянен | Община, директори | Брой училища и ДГ с осигурена материална база | Осигуряване на позитивна подкрепяща среда за обучение и възпитание |
| 6. | Осигуряване на медицинско лице в училищата и детските градини | постоянен | Община, директори | Брой училища и ДГ със здравни специалисти | Гарантиране на достъп на децата и учениците до здравни грижи |
| 7. | Дейности по занимания по интереси за развитие на ключови компетентности на учениците в областта на науките | 2026г. | Община, училища | Брой обхванати ученици | Чрез заниманията по интереси да се развие интеркултурното възпитание, насърчаване на иновациите и креативното мислене на децата. |
| 8. | Осигуряване на плодове по схема „Училищен плод“ и мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“ | 2026 г. | Община, училища, ДГ | Брой обхванати деца от ДГ,ученици от І – ІV клас в училища | Създаване и насърчаване на здравословни хранителни навици и режим |
| Оперативна цел №2 Осигуряване на качеството на човешките ресурси за ефективно посрещане на разнообразието от потребности на всички деца и ученици |  |  |  |  |  |
| 1. | Дейности по проект„Глобални библиотеки”, „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност“, „Четене на приказки”, „Да сдружим детето с книгата”, „Единство в различието“ | 2016-2026 г. | Община, ДГ, Читалище „Васил Левски-1923” Читалище „Зорница-1928“ Читалище „Христо Смирненски-1899“ Читалище „Къньо Едрев Папазов-1928“ | Брой обхванати деца от училища | Ранно оценяване на развитието на децата. Усъвършенстване на владеенето на българския език чрез четене. Добиване на познания за света и създаване на интерес към книгата. |
| 2. | Участие в национални програми на МОН | 2026 г. | Община, училища, ДГ | Брой обхванати деца и ученици | Предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците |
| 3. | Създаване на подкрепяща училищна среда за учители, въвеждащи добри практики | постоянен | Директори, учители | Брой учители с добри практики | Подобряване на училищната среда и резултатите от обучението |
| 4. | Стимулиране кариерното израстване на учителите | постоянен | Община, РУО, училища, ДГ | Брой учители с повишена квалификация | Издигане авторитета на учителя в обществото, запознаване с иновациите |
| 5. | Привличане и подкрепа на млади педагогически кадри | постоянен | Община, училища, ДГ | Брой назначени млади учители | Повишаване имиджа на учителската професия |
| 6. | Ускорено въвеждане на съвременни ИКТ в ДГ и в училището | постоянен | Община, училища, ДГ | Брой нови софтуерни продукти | Запознаване с нови софтуерни продукти и тяхното прилагане в детските градини и училищата |
| 7. | Усъвършенстване на условията за плавен преход от детска градина към училище | постоянен | Община, училища, ДГ | Брой деца от ДГ, записани в учили-ща от общината | Заздравяване на връзката между детските градини и училищата |
| 8. | Оптимизиране и преструктуриране на мрежата от институции в предучилищното и училищното образование | 2025-2026 | Община, РУО, училища, ДГ | Брой преобразувани институции | Финансово стабилизиране на системата |
| Оперативна цел №3 Подобряване на материалните условия и достъпност на средата за обучение на деца и ученици със специални образователни потребности в институциите в системата на предучилищното и училищно образование. „Гарантиране на достъпа за всяко дете или ученик до подкрепа за личностно развитие в зависимост от неговите индивидуални потребности“ |  |  |  |  |  |
| 1. | Осигуряване на подходящи тестови методики и информационни материали за учениците | 2026 г. | Класни ръководители, педаг. съветници, психолози | Брой ученици | Добиване на представа за проблемите на ученика и предлагане на адекватна подкрепа. |
| 2. | Определяне на координатор за организиране и координиране на процеса на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие | м. септември | Директор, екип за подкрепа за личностно развитие | Брой определени координатори | Координиране на процеса на предоставяне на подкрепа за личностно развитие на учениците |
| 3. | Допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове. | постоянен | Директор, учители | Брой ученици | Улесняване обучението и възпитанието на учениците, добиване на знания по предмети, по които имат дефицити. |
| 4. | Осигуряване на педагогическа подкрепа за деца и ученици с изявени дарби | постоянен | Община, Директор, учители | Брой ученици с изявени дарби | Осъществена подкрепа на даровити деца и ученици |
| 5. | Психологическа подкрепа на учениците и развиване на умения за учене | постоянен | Педагогически съветници и психолози | Брой ученици | Предоставяне на равни възможности на всеки ученик и приобщаване на учениците от уязвимите групи |
| 6. | Допълнително обучение по учебни предмети с ресурсен учител | постоянен | Директор, ресурсни учители | Брой ученици | Улесняване обучението и възпитанието на учениците със СОП |
| 7. | Осигуряване на условия за провеждане на наблюдение и тестове от логопед на учениците от начален етап | м.октомври | Община, директор, логопед | Брой ученици | Определяне на потребностите от индивидуална логопедична работа |
| 8. | Наблюдение и провеждане на тестове с цел ранно разпознаване на обучителни затруднения при децата и учениците | постоянен | Учители, пед. съветници, психолози, ресурсен учител | Брой ученици и деца | Откриване на обучителните затруднения в ранен етап |
| 9. | Осигуряване на достъп до училищната библиотека и до всички налични информационни ресурси | постоянен | Община, училища, библиотекари | Брой ученици, ползващи библиотеката и др. ресурси | Изграждане на навици за четене и компетентности,за търсене и ползване на информация |
| Оперативна цел №4 Подобряване на взаимодействието между участниците в образователния процес и между институциите за осигуряване на най- добрия интерес на детето и ученика. Създаване на условия за пълноценно използване на свободното време на младите хора в община Николаево. Превенция на рисковото поведение, сред децата и учениците |  |  |  |  |  |
| 1. | Дейности в Центъра за подкрепа за личностно развитие – ОДК | постоянен | Директори, класни ръководители | Брой ученици и деца | Подобряване на мотивацията и повишаване на успеваемостта. Подпомагане професионалното ориентиране на учениците, насърчаване на иновациите и креативното мислене на децата |
| 2. | Дейности на клубове по интереси в училищата | постоянен | Директор, учители | Брой клубове | Развитие на интересите на децата и подобряване на мотивацията им за учене |
| 3. | Включванена деца и ученици в културни мероприятия на общинско ниво | ## постоянен | Община, директори, читалища | Брой деца и ученици | Подобряване на мотивацията и включване в обществения живот на града |
| 4. | Включване на учениците в спортни дейности и мероприятия, туризъм | ## постоянен | Учители по ФВС, класни ръководители | Брой ученици | Повишаване на двигателната активност и възпитаване в здравословен начин на живот |
| 5. | Лятна ваканционна програма за децата и учениците в община Николаево | ## юни-август | Община, ЦПЛР-ОДК, МКБППМН, ЦОП | Брой деца, обхванати в летни форми | Осмисляне на свободното време на децата |
| 6. | Дейности по допълнителна подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности | ## септември - юни | Директор, учители | Брой деца на ресурсно подпомагане | Подпомагане на децата и учениците със СОП за адекватното им приобщаване в образователната система |
| 7. | Дейности на МКБППМН за превенция на рисковото поведение | ## постоянен | Община, МКБППМН | Брой ученици | Ранно предотвратяване на проблемното поведение |
| 8. | Провеждане на индивидуална работа с учениците, станали жертва на тормоз/насилие и с ученици с агресивно поведение | постоянен | Директор, педаг. съветник, психолог,МКБППМН, ЦОП | Брой ученици | Предоставяне на обща подкрепа на учениците |
| Оперативна цел №5 Подобряване на обществената информираност и чувствителност относно целите и принципите на приобщаващото образование. Сътрудничество между всички участници в процеса на личностното развитие – детската градина, училището, центърът за подкрепа за личностно развитие, детето, ученикът, семейството и общността |  |  |  |  |  |
| 1. | Обмяна на информация, опит и добри практики между всички институции, преподаватели и др. педагогически специалисти | постоянeн | Община, директори, учители, психолози, пед. съветници, логопед и ресурсен учител | Брой ученици: - с хронични заболявания; - с обучителни трудности; - в риск; - със СОП; - с изявени дарби | Предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците |
| 2. | Извършване на консултативна дейност с родители и мотивирането им за активно участие в логопедичния процес; Предоставяне на методическа помощ на учителите за обучението на учениците | постоянен | Логопед | Брой родители Брой учители | Предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците и мотивиране на родителите им |
| 3. | Провеждане на регулярни срещи с участието на Общината, МКБППМН,ръководствата на училищата и педагогическия екип | постоянен | Община, директори, МКБППМН | Брой срещи | Информираност и подобряване на психологическия климат в класовете и утвърждаването на атмосфера на доверие и подкрепа |
| 4. | Организиране на срещи на общинско ниво с представители на висши учебни заведения | постоянeн | Община, училища | Брой срещи | Ориентиране на учениците към избор на професия |
| 5. | Включване на родителите към различни съвместни дейности | постоянен | Класни ръководители, педагогически съветници | Брой родители | Установяване на добър диалог и отношения на доверие между ученици, родители и учители |
| 6. | Дейности на ученическите съвети и парламенти и ученици доброволци, насочени към приобщаването на ученици в риск | постоянен | Ученически Съвет/Ученически парламент | Брой дейности | Подпомагане на децата в риск да намерят и заемат своето място в училищния живот и обществото |
| 7. | Съвместна работа с Дирекция „Социално подпомагане“, ДПС, РУ Полиция и др. институции | постоянен | Ръководство, класни ръководители, педаг. съветници | Брой съвместни дейности | Ранно предотвратяване на девиантно поведение сред подрастващите |
| 8. | Работа на МКБППМН в тясно сътрудничество с ръководствата и педагогическия състав на училищата | постоянен | Общ.възпитатели, педаг. съветници, психолози | Брой срещи | Ранно предотвратяване на девиантно поведение сред подрастващите |

Годишният план за 2026 г. по изпълнение на Стратегията за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Николаево има характер на отворен документ, който може да се развива, усъвършенства и актуализира в съответствие с динамично променящите се условия. Това изисква постоянна дейност на всички заинтересовани участници и предполага създаването на добра организация и координация.

Изготвил: Светла Дончева

Старши експерт „Образование, култура и спорт‘‘