## Общо
ОБЩИНА | Николаево | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 7406 | план/отчет за периода: 2026 Февруари
Сумите са в EUR!
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 7545807 | 555470 | 6095514 | 18581 |  | 2643105 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 317419 | 18581 |  | 0 | 0 |  | 3134990 | 0
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 5793200 | 505472 | 2738872 | 0 |  | 2537189 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 201683 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 1757669 | 505472 | 2063536 | 0 |  | 1861853 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 201683 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 1757669 | 505472 | 2063536 | 0 |  | 1861853 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 201683 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | "Реконструкция на външен водопровод с. Едрево от БПС до НВ V = 120 куб. м" – II и III етап от точка B6 до НВ V = 120 куб. м, Едрево | 2024-2026 | 540640 | 172738 | 655631 | 0 | 6100 (план:621084 лв., усвоено:0 лв.); | 621084 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 34547 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | „Рехабилитация и изграждане на част от вътрешната водопроводна мрежа на с. Елхово, община Николаево“ с дължина 495.35м – етап II, с.Елхово | 2025-2026 | 184373 | 0 | 71641 | 0 | 8311 (план:59701 лв., усвоено:0 лв.); | 59701 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11940 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | "Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Едрево, общ. Николаево – Първи етап", Едрево | 2024-2026 | 1032656 | 332734 | 1336264 | 0 | 6100 (план:1181068 лв., усвоено:0 лв.); | 1181068 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 155196 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 4035531 | 0 | 675336 | 0 |  | 675336 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| инженеринг |  | 4035531 | 0 | 675336 | 0 |  | 675336 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | "Реконструкция на общински път SZR1023 /II-55/ Паничерево - граница общ. (Гурково - Николаево)- Едрево - Елхово- граница общ. (Николаево - Мъглиж) -/ III- 5007/ - участък от км. 0+000 до км. 3+573" и член 7, ал.1, буква.А 1.1, гр. Николево | 2024-2026 | 4035531 | 0 | 675336 | 0 | 6100 (план:218856 лв., усвоено:0 лв.); 8311 (план:456480 лв., усвоено:0 лв.); | 675336 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 1730607 | 49998 | 3334642 | 0 |  | 105916 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 93736 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3134990 | 0
Функция 03 | Образование |  | 421730 | 49998 | 774701 | 0 |  | 105916 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 93736 | 0 |  | 0 | 0 |  | 575049 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 319650 | 49998 | 575049 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 575049 | 0
3326 | Високо технологично оборудване и свързани класни стаи - ВОСКС, Николаево | 2024-2026 | 128966 | 49998 | 202239 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:202239 лв., усвоено:0 лв.); | 202239 | 0
3322 | Високо технологично оборудване и свързани класни стаи - ВОСКС, Едрево | 2025-2026 | 30677 | 0 | 59860 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:59860 лв., усвоено:0 лв.); | 59860 | 0
3322 | Високо технологично оборудване и свързани класни стаи - ВОСКС, гр. Николаево | 2024-2026 | 129356 | 0 | 253000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:253000 лв., усвоено:0 лв.); | 253000 | 0
3322 | Високо технологично оборудване и свързани класни стаи - ВОСКС, Нова Махала | 2024-2026 | 30651 | 0 | 59950 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:59950 лв., усвоено:0 лв.); | 59950 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 102080 | 0 | 199652 | 0 |  | 105916 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 93736 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 102080 | 0 | 199652 | 0 |  | 105916 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 93736 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Изграждане на спортни площадки в УПИ - I 517 за училище съгласно ПУП - ПЗ, в с.Елхово, Елхово | 2025-2026 | 102080 | 0 | 199652 | 0 | 6100 (план:105916 лв., усвоено:0 лв.); | 105916 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 93736 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 1308877 | 0 | 2559941 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2559941 | 0
5202 | придобиване на сгради |  | 1308877 | 0 | 2559941 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2559941 | 0
| сграда чрез изграждане |  | 1308877 | 0 | 2559941 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2559941 | 0
5589 | Изграждане и оборудване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и специализирани социални услуги за лица с увреждания, гр. Николаево | 2025-2026 | 1308877 | 0 | 2559941 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:2559941 лв., усвоено:0 лв.); | 2559941 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 22000 | 0 | 22000 | 18581 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22000 | 18581 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 22000 | 0 | 22000 | 18581 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22000 | 18581 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | Разширяване на Гробищния парк на гр. Николаево, община Николаево, обл. Стара Загора, гр. Николаево | 2026-2027 | 22000 | 0 | 22000 | 18581 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22000 | 18581 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Диляна Петрова, Зам. кмет " СДЕПП" | [9 empty] | Главен счетоводител: Златко Генчев, Главен счетоводител
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 04330 2040 | [9 empty] | Тел. за контакт: 04330 21-59
|  | email: zam-kmet@nikolaevo.net | [9 empty] | email: finansi@nikolaevo.net
|  | Съгласувал: инж. Станка Грунова, Директор на дирекция ОДУТ | [9 empty] | Ръководител: Константин Костов, Кмет на Община
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 04330 2040 | [9 empty] | Тел. за контакт: 043302040
|  | email: direktor-odut@nikolaevo.net | [9 empty] | email: obnikolaevo@nikolaevo.net
2026-03-10 09:36
дата

## 1.ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
ОБЩИНА | Николаево | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 7406 | план/отчет за периода: 2026 Февруари
Сумите са в EUR!
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 129356 | 0 | 253000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 253000 | 0
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 129356 | 0 | 253000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 253000 | 0
Функция 03 | Образование |  | 129356 | 0 | 253000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 253000 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 129356 | 0 | 253000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 253000 | 0
3322 | Високо технологично оборудване и свързани класни стаи - ВОСКС, гр. Николаево | 2024-2026 | 129356 | 0 | 253000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:253000 лв., усвоено:0 лв.); | 253000 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Диляна Петрова, Зам. кмет " СДЕПП" | [9 empty] | Главен счетоводител: Златко Генчев, Главен счетоводител
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 04330 2040 | [9 empty] | Тел. за контакт: 04330 21-59
|  | email: zam-kmet@nikolaevo.net | [9 empty] | email: finansi@nikolaevo.net
|  | Съгласувал: инж. Станка Грунова, Директор на дирекция ОДУТ | [9 empty] | Ръководител: Константин Костов, Кмет на Община
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 04330 2040 | [9 empty] | Тел. за контакт: 043302040
|  | email: direktor-odut@nikolaevo.net | [9 empty] | email: obnikolaevo@nikolaevo.net
2026-03-10 09:36
дата

## 2.ПГ "АТАНАС ДАМЯНОВ" ГР. НИКОЛ
ОБЩИНА | Николаево | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 7406 | план/отчет за периода: 2026 Февруари
Сумите са в EUR!
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 128966 | 49998 | 202239 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 202239 | 0
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 128966 | 49998 | 202239 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 202239 | 0
Функция 03 | Образование |  | 128966 | 49998 | 202239 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 202239 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 128966 | 49998 | 202239 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 202239 | 0
3326 | Високо технологично оборудване и свързани класни стаи - ВОСКС, Николаево | 2024-2026 | 128966 | 49998 | 202239 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:202239 лв., усвоено:0 лв.); | 202239 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Диляна Петрова, Зам. кмет " СДЕПП" | [9 empty] | Главен счетоводител: Златко Генчев, Главен счетоводител
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 04330 2040 | [9 empty] | Тел. за контакт: 04330 21-59
|  | email: zam-kmet@nikolaevo.net | [9 empty] | email: finansi@nikolaevo.net
|  | Съгласувал: инж. Станка Грунова, Директор на дирекция ОДУТ | [9 empty] | Ръководител: Константин Костов, Кмет на Община
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 04330 2040 | [9 empty] | Тел. за контакт: 043302040
|  | email: direktor-odut@nikolaevo.net | [9 empty] | email: obnikolaevo@nikolaevo.net
2026-03-10 09:36
дата

## 3.НУ " СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
ОБЩИНА | Николаево | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 7406 | план/отчет за периода: 2026 Февруари
Сумите са в EUR!
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 30651 | 0 | 59950 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 59950 | 0
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 30651 | 0 | 59950 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 59950 | 0
Функция 03 | Образование |  | 30651 | 0 | 59950 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 59950 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 30651 | 0 | 59950 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 59950 | 0
3322 | Високо технологично оборудване и свързани класни стаи - ВОСКС, Нова Махала | 2024-2026 | 30651 | 0 | 59950 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:59950 лв., усвоено:0 лв.); | 59950 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Диляна Петрова, Зам. кмет " СДЕПП" | [9 empty] | Главен счетоводител: Златко Генчев, Главен счетоводител
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 04330 2040 | [9 empty] | Тел. за контакт: 04330 21-59
|  | email: zam-kmet@nikolaevo.net | [9 empty] | email: finansi@nikolaevo.net
|  | Съгласувал: инж. Станка Грунова, Директор на дирекция ОДУТ | [9 empty] | Ръководител: Константин Костов, Кмет на Община
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 04330 2040 | [9 empty] | Тел. за контакт: 043302040
|  | email: direktor-odut@nikolaevo.net | [9 empty] | email: obnikolaevo@nikolaevo.net
2026-03-10 09:36
дата

## 4.НУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" С.ЕДРЕВО
ОБЩИНА | Николаево | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 7406 | план/отчет за периода: 2026 Февруари
Сумите са в EUR!
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 30677 | 0 | 59860 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 59860 | 0
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 30677 | 0 | 59860 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 59860 | 0
Функция 03 | Образование |  | 30677 | 0 | 59860 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 59860 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 30677 | 0 | 59860 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 59860 | 0
3322 | Високо технологично оборудване и свързани класни стаи - ВОСКС, Едрево | 2025-2026 | 30677 | 0 | 59860 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:59860 лв., усвоено:0 лв.); | 59860 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Диляна Петрова, Зам. кмет " СДЕПП" | [9 empty] | Главен счетоводител: Златко Генчев, Главен счетоводител
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 04330 2040 | [9 empty] | Тел. за контакт: 04330 21-59
|  | email: zam-kmet@nikolaevo.net | [9 empty] | email: finansi@nikolaevo.net
|  | Съгласувал: инж. Станка Грунова, Директор на дирекция ОДУТ | [9 empty] | Ръководител: Константин Костов, Кмет на Община
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 04330 2040 | [9 empty] | Тел. за контакт: 043302040
|  | email: direktor-odut@nikolaevo.net | [9 empty] | email: obnikolaevo@nikolaevo.net
2026-03-10 09:36
дата