# Препис – извлечение!

# ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО

# РЕШЕНИЕ

№ 160

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на

31.05.2017 г. с Протокол №23

ОТНОСНО: Вземане на решение за предоставяне на собствени финансови средства на Община Николаево /в лева, с включено ДДС, минимум 10% от общия бюджет/ по Проект  „Обзавеждане и модернизиране на материалната база на Домашен социален патронаж” съгласно Ръководство за получателите на финансиране от Фонд „Социална закрила”.

МОТИВИ: Фонд „Социална закрила” е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика, създаден на основание чл. 25 от Закона за социално подпомагане и финансира проекти, свързани със социалното включване и подобряване качеството на живот на определени целеви групи. Средствата по Фонд „Социална закрила”се разходват за :

- социални помощи;

- целеви социални програми и проекти в областта на социалното включване;

- социални услуги, извършвани от общините, както и от лица, вписани в регистъра по чл.18, ал.2 от Закона за социално подпомагане;

- изследвания и разработване на нормативна база в сферата на социалното подпомагане;

- придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база;

- изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги;

- издръжка на дейността на фонда.

За средства от фонд „Социална закрила” могат да кандидатстват физически лица и доставчици на социални услуги, както следва:

- Общини;

- български физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица, физически лица, извършващи търговска дейност и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава- членка на ЕС, или на друга държава от Европейското икономическо пространство.

Средства се отпускат само когато дейностите не са финансирани от републиканския бюджет, от програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове или други финансови механизми.

Юридически лица, физически лица, регистрирани по Търговския закон и общини могат да кандидатстват за финансови средства от Фонда след защита на проект. Проектът се разработва по утвърден формуляр.

Разглеждането и оценяването на проектите преминава на два етапа. Проектите се разглеждат и оценяват от Експертен съвет, който изготвя доклад до Управителния съвет. Управителният съвет на Фонд “Социална закрила” взема решение за финансиране или отказ на проекта.

Срокът за кандидатстване с проекти за изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги в изпълнение на заповед № РД01-310/27.04.2017 г. на министъра на труда и социалната политика се удължава от 30.04.2017 г. до 31.05.2017 г.

Община Николаево подготвя проектно предложение с наименование  „Обзавеждане и модернизиране на материалната база на Домашен социален патронаж” и кандидатства за финансиране от Фонд «Социална закрила».

Основна дейност на ДСП Николаево е задоволяване на основните жизнени потребности чрез ежедневно доставяне в жилището на потребителя на качествена здравословна и питателна храна, при спазване изискванията на Закона за храните. Лицата, които се хранят в него достигат до 60 човека.

Персоналът, работещ в ДСП, е с подходящо образование и дългогодишен опит в сферата. Работещите в патронажа - 6 щатни бройки в т.ч.: Домакин - 1 брой, Готвач - 1 брой, Помощник-готвач - 1 брой, Работник в кухня и разносвач на храна - 2 броя, Шофьор -1 брой.

Налична база в ДСП е остаряла, амортизирана и енергоемка. На пазара постоянно излиза съвременно работно оборудване за обектите за приготвяне на храна, което освен, че ще улесни работата в ДСП, ще повиши качеството на социалните услуги и ще гарантира на всички  потребители ежедневно топла храна, приготвена при прилагане на нови технологии, прилагане на енергийно ефективни методи и икономичност.

Общата цел на проекта е: Подобряване, обновяване и модернизиране на съществуващата материална база за приготвяне на храна за уязвими лица от община  Николаево.

Специфичните цели, към които е насочен проектът,  са:

1. Разширен обхват, достъпност, повишено качество и ефективност на предоставяните услуги в съответствие със стандартите за качество за предоставяне на социални услуги.

2. Повишаване на качеството и ефективността на предоставяните услуги за възрастните хора и тези в неравностойно положение, чрез създаване на оптимални условия за функциониране на социални услуги, свързани с предоставяне на готова храна за лицата.

3. Постигане на по-добра рентабилност  и по-високо качество на храната.

Продължителност на проекта: от месец 07.2017 г. до месец 10.2017 г.

Основните дейности по проекта са:

ДЕЙНОСТ 1: Организация и управление на проекта

За изпълнение на дейността „Организация и управление на проекта” не се  предвижда създаване на нарочен екип, защото служителите в общинската администрация, биха могли да участват и изпълнението на различните етапи от дейността без да се налага допълнителното им възнаграждение за това или възлагане със заповед изпълнението на дейността. Предвижда се едно лице – с инженерно образование да следи за цялостното изпълнение на проекта, както и текущо да консултира във връзка с възникнали въпроси относно правилното и коректно реализиране на проекта.

Дейността включва и етапа „Техническо и финансово отчитане на проекта”. Важен аспект от изпълнение на целия проект ще бъде осигуряване на информираност и публичност на полученото финансиране. В тази връзка общината при всяка възможност ще информира обществеността за полученото финансиране чрез Фонд „Социална закрила”, на сайта на общината ще се публикува информация за проекта, стойността, целите, както и периода на осъществяването му. На закупеното оборудване ще се поставят визуализиращи стикери, с което ще се гарантира „видимост” и публичност на полученото финансиране от Фонда.

ДЕЙНОСТ 2: Избор на изпълнител

Община Николаево се явява възложител по смисъла на чл.5 от ЗОП и носи отговорност за избора на изпълнител на доставката на оборудване и обзавеждане. След одобряване на проектното предложение общината ще определи вида на процедурата за избор на изпълнител на обществената поръчка, отчитайки прогнозната стойност на общия обем на доставката.

ДЕЙНОСТ 3: Доставка и монтаж на оборудването и обзавеждането

Доставката ще се извърши в определения в договора с изпълнителя срок, а във връзка с реализиране на дейността Община Николаево ще създаде/изиска от изпълнителя  и поддържа налична следната документация:

- Документация, свързана с провеждане на избор на изпълнител.

- Приемно-предавателен протокол.

- Техническа спецификация.

- Финансово и техническо предложение на Изпълнителя.

- Протокол за монтиране на оборудването и извършеното обзавеждане.

- Копие от гаранционните карти за доставеното оборудване и обзавеждане.

- Снимков материал на монтираното оборудване и обзавеждане.

- Копие на Заповед, издадена от възложителя-съинвеститор за определяне на лицата за участие в инвестиционния процес и приемане на оборудването и обзавеждането.

Целевите групи по настоящия проект са потребителите на услуга „Домашен социален патронаж” .

Резултати от изпълнение на проекта:

1. Осигуряване на кухненско оборудване и обзавеждане, отговарящо на всички национални и европейски хигиенни норми.

2. Разширяване обхвата и обема на Домашния социален патронаж. Създаване на реални условия за повишаване на капацитета на услугите, свързани с приготвяне и предоставяне на топла готова храна за уязвими категории от населението.

3. В дългосрочен план от осъществяване на проекта се очаква да се подпомогне развитието на социални услуги, които да бъдат привлекателни за населението и да станат двигател за повишаване на конкурентоспособността на региона.

Очакваният ефект от изпълнението на проекта е пряко свързан с целевите групи, обект на настоящия проект. Проектът допринася за адекватен отговор на потребностите на целевите групи, посредством осигуряване на качествени социални услуги. Грижата за възрастните хора и хората в неравностойно положение да се реализира чрез предоставяне на търсени и полезни услуги.

Проектът носи ефект и по отношение на ангажираните лица по предоставяне на социалните услуги. Работещите ще се обезпечат с по-добри и безопасни условия на труд.

Освен това чрез проекта се реализират икономии на средства от общинския бюджет, които да бъдат насочени към други дейности, свързани с повишаване качеството на предоставяните услуги.

Общ бюджет на проекта: 29 194,00 лв.

Съгласно «Формуляр за кандидатстване» /Приложение 2 от Методика за разпределение на средства по фонд «Социална закрила»/  се изисква „Ресурсна обезпеченост” /Раздел I, т.6/, т.е. съфинансиране от страна на кандидата в размер на минимум 10% от общия бюджет / в лева, с включено ДДС/ .

На основание чл. 21,  ал. 1,  т. 6 и т. 8  от ЗМСМА, Общински съвет Николаево

Р Е Ш И:

1.  Предоставяне на собствени финансови средства на Община Николаево по Проект  „Обзавеждане и модернизиране на материалната база на Домашен социален патронаж” съгласно Ръководство за получателите на финансиране от Фонд „Социална закрила”  в размер на 2919,40 лв /с вкл. ДДС/, като средствата ще бъдат осигурени от § 5100, функция 06, т.6 от Разчет на капиталови разходи за 2017 г.

|  | Име, презиме, фамилия | Гласувал |
| --- | --- | --- |
|  |  | „за” | „против” | „въздържал се” |
| 1. | Христо Нейков Христов | Х |  |  |
| 2. | Ахмед Смаилов Мерджанов | Х |  |  |
| 3. | Вълчо Нейков Вълчев | Х |  |  |
| 4. | Димитър Георгиев Димитров | Х |  |  |
| 5. | Захари Колев Захариев | отсъства |  |  |
| 6. | Златка Стоилова Пенчева | Х |  |  |
| 7. | Йордан Русков Георгиев | Х |  |  |
| 8. | Коста Алескандров Симеонов | Х |  |  |
| 9. | Мюмюн Мюмюн Джелил | Х |  |  |
| 10. | Николай Дончев Кънев | Х |  |  |
| 11. | Осман Смаил Смаил | Х |  |  |
| 12. | Стойчо Пейчев Колев | Х |  |  |
| 13. | Тодор Стайков Ковачев | Х |  |  |

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които 12 „за“, „против” – няма „въздържали се” – няма

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:

/Христо Нейков/